# 広告代理店Z向け 働き方改革 報告書（サマリ版）

部署: 人事 / 客先: 広告代理店Z / 作成: 2024年 / 機密度: 社外秘

案件7（大規模RAG + Slack連携）の取り込み用サンプル文書です。実在の企業・案件とは関係ありません。

## 1. 案件概要

長時間労働が常態化していた広告代理店Z（従業員 1,500 名）で実施した 1 年間の働き方改革の結果を報告する。

## 2. 実施した施策

- 月 45 時間を超える残業を事前承認制にし、部門長が毎週モニタリング

- 会議を原則 30 分、資料は 3 ページ以内にルール化

- 深夜のクライアント対応をローテーション制の当番に集約

## 3. 成果

- 平均残業時間が月 52 時間から 31 時間へ 40% 削減

- 月 80 時間超の長時間労働者が 210 名からゼロへ

- 従業員満足度調査の「働きやすさ」スコアが 2.9 から 3.8（5 段階）へ向上

## 4. 課題

- 残業削減分の一部が持ち帰り仕事に転化している疑い（自己申告調査で 15%）

- クライアントからの急な依頼を断る基準が部門で異なる

## 5. 今後の推奨

- 業務量そのものの削減（案件の選別、外注活用）を次年度のテーマとする